## PB - AV2
PRODUCT BACKLOG
NOME | DESCRIÇÃO | PRIORIDADE | NÍVEL DE COMPLEXIDADE/CUSTO DE PRODUÇÃO | TO DO | LEGENDA
Tradução EN-US | Realizar tradução para o idioma inglês | 2 | 1 | PENDENTE | Desenvolver
Tradução EEUU | Realizar tradução para o idioma espanhol | 2 | 1 | PENDENTE | Testar
Desenvolvimento de protótipo | Elaborar um protótipo interativo do esqueleto da aplicação | 8 | 8 | PENDENTE | Implementar
Contratação de domínio | Contratar serviços de domínio para a aplicação | 8 | 2 | SPRINT 1
Contratação de Hospedagem | Contratar o serviço de hospedagem para a aplicação | 8 | 2 | SPRINT 1
Definir/Priorizar funcionalidades | Separar as funcionalidades em grupo para que elas sejam desenvolvidas/implementadas ao longo das sprints | 5 | 3 | SPRINT 1
Definir aspectos do design | Definir as como sera elaborada a parte artistica da aplicação como cores, fontes, imagens etc. | 3 | 1 | SPRINT 1
Implementação do grupo "x" de funcionalidades | Implementar as funcionaladas do grupo 1, 2, 3 e etc. conforme definido no item "Definir Grupo de Funcionalidades" | 3 | 5 | PENDENTE
Apresentação do grupo "x" de funcionalidades | Apresentar a tela/funcionalidades após o seu desenvolvimento e implementação dadas as sprints | 3 | 8 | PENDENTE
Desenvolver área de login (gestor/funcionário) | Desenvolver área de login |  |  | PENDENTE
Testar área de Login (gestor/funcionário) | Testar área de login |  |  | PENDENTE
Implementar área de login (gestor/funcionário) | Implementar área de login | 5 | 2 | PENDENTE
Desenvolver área de visualização de horários | Desenvolver área de visualização de horários |  |  | PENDENTE
Testar área de visualização de horários | Testar área de visualização de horários |  |  | PENDENTE
Implementar área de visualização dos horários |  | 5 | 2 | PENDENTE
Desenvolver a funcionalidade "alterar horário do ônibus" | Implementar função alterar horário de ônibus na área do gestor | 1 | 2 | PENDENTE
Testar a funcionalidade "alterar horário do ônibus" |  |  |  | PENDENTE
Implementar funcionalidade "alterar horário do ônibus" |  |  |  | PENDENTE
Desenvolver a funcionalidade "alterar preço das passagens" |  |  |  | PENDENTE
Testar a funcionalidade "alterar preço das passagens" |  |  |  | PENDENTE
Implementar a funcionalidade "alterar preço de passagens" | Implementar função alterar horário de ônibus na área do gestor | 2 | 2 | PENDENTE
Desenvolver a funcionalidade "resetar senha" |  |  |  | PENDENTE
Testar a funcionalidade "resetar senha" |  |  |  | PENDENTE
Implementar a funcionalidade "resetar senha" | Implementar a função de reset de senha para usuários | 2 | 1 | PENDENTE
Desenvolver a funcionalidade "modificar senha" |  |  |  | PENDENTE
Testar a funcionalidade "modificar senha" |  |  |  | PENDENTE
Implementar a funcionalidade "modificar senha" | Implementar a função de modificação de senha para usuários | 1 | 1 | PENDENTE
Desenvolver a funcionalidade "alterar e-mail" |  |  |  | PENDENTE
Testar a funcionalidade "alterar e-mail" |  |  |  | PENDENTE
Implementar a funcionalidade alterar e-mail | Implementar a função alterar o e-mail de login para usuários | 1 | 1 | PENDENTE
Desenvolver a funcionalidade "recuperar login" |  |  |  | PENDENTE
Testar a funcionalidade "recuperar login" |  |  |  | PENDENTE
Implementar a funcionalidade "recuperar login" | Implementar a função recuperar login para usuários | 2 | 1 | PENDENTE
Desenvolver a funcionalidade |  |  |  | PENDENTE
Desenvolver a funcionalidade "cadastrar rotas" |  |  |  | PENDENTE
Testar a funcionalidade "cadastrar rotas" |  |  |  | PENDENTE
Implementar a funcionalidade "cadastrar rotas" | Implementar a função cadastrar rotas dos ônibus para o gestor | 3 | 2 | PENDENTE
Desenvolver API para impressão/retirada de passagem |  |  |  | PENDENTE
Testar API de impressão/retirada de passagem |  |  |  | PENDENTE
Implementar API de impressão/retirada de passagem | Realizar implementação de API para impressão das passagens após compra e/ou retirada | 5 | 3 | PENDENTE
Desenvolver a funcionalide/API de compra e cancelamento de passagens | Implementar fluxo de atividades referente a funcionalidade compra de passagens |  |  | PENDENTE
Testar a funcionalidade/API de compra e cancelamento de passagens |  |  |  | PENDENTE
Implementar a funcionalidade/API compra e cancelameneto de passagens |  |  |  | PENDENTE
Desenvolver a funcionaliade "trocar passagem" |  |  |  | PENDENTE
Testar a funcionalidade "trocar passagem" |  |  |  | PENDENTE
Implementar a funcionalidade "trocar passagem" | Implementar fluxo de atividades referente a funcionalidade troca de passagens | 3 | 3 | PENDENTE
Desenvolver a funcionalidade "cadastrar motoristas" |  | 5 | 3 | PENDENTE
Testar a funcionalidade "cadastrar motoristas" |  |  |  | PENDENTE
Implementar a funcionalidade "cadastrar motoristas" | Implementar a função cadastrar motorista possibilitando o gestor realizar o gerênciamento dos mesmos | 2 | 1 | PENDENTE
Desenvolver a funcionalidade "cadastrar ônibus" |  |  |  | PENDENTE
Testar a funcionalidade "cadastrar ônibus" |  |  |  | PENDENTE
Implementar a funcionalidade "cadastrar ônibus" | Implementar a função cadastrar ônibus permitando que o gestor realize o gerênciamento dos mesmos | 2 | 1 | PENDENTE
Desenvolver a funcionalidade "cadastrar companhias" |  |  |  | PENDENTE
Testar a funcionalidade "cadastrar companhias" |  |  |  | PENDENTE
Implementar a funcionalidade "cadastrar companhias" | Implementar a função cadastrar companhias permitando que o gestor realize o gerênciamento dos mesmos | 3 | 2 | PENDENTE
Cadastrar cidades | Implementar a função cadastrar cidades para que o gestor possa realizar o gerênciamento dos possíveis destinos de viagem | 2 | 1 | PENDENTE
Aplicar regra de negócios | Regra n°1: Até 4 passagens devem ser vendidas com 80% de desconto | 3 | 1 | PENDENTE
Aplicar regra de negócios | Regra n°2: Dois assentos por ônibus devem ser de exclusivos para idosos/gratuidade | 5 | 1 | PENDENTE
PENDENTE
TOTAL |  |  | 61
Note on C2: Hamilton: A priorização vai de 1 menor prioridade até 13 maior prioridade (utilizando sequência Fibonacci)
Note on D2: Hamilton: O nível de complexidade vai de 1 menor complexidade até 13 maior complexidade (utilizando sequência Fibonacci)
Note on A59: Regra n°1: Até 4 passagens devem ser vendidas com 80% de desconto
Note on A60: Regra n°2: Dois assentos por ônibus devem ser de exclusivos para idosos/gratuidade

## SPRINT 1
SPRINT 1
ATIVIDADES | RESPONSÁVEIS | DATA INICIAL | DATA FINAL | DURAÇÃO APROX.
Contratação de domínio | Product Owner
Contratação de Hospedagem | Product Owner
Desenvolvedores
Desenvolvedores
Definir aspectos do design | Product Owner
Definir/Priorizar funcionalidades | Product Owner/Gestor do Projeto